## Lista de necesidades
Identificar los requerimientos o necesidades a desarrollar
No | Descripción de la Historia de Usuario | Valor que agrega al proceso del cliente [1-10] | Urgencia con la que se debe desarrollar [1-10] | Prioridad | Complejidad
1 | Como usuario quiero gestionar un token a través de una expresión regular o un conjunto de elementos terminales. | 10 | 10 | 100 | Alta
2 | Como usuario quiero generar una prueba sobre los tokens que he definido. | 9 | 7 | 63 | Alta
3 | Como usuario quiero gestionar los elementos del conjunto subconjunto cargador por defecto. | 7 | 8 | 56 | Alta
4 | Como usuario quiero gestionar un No Terminal. | 8 | 7 | 56 | Baja
5 | Como usuario quiero gestionar la tabla de producciones. | 8 | 6 | 48 | Media
6 | Como usuario quiero añadir y eliminar elementos dentro de las producciones de la tabla de producciones del analizador sintáctico. | 7 | 6 | 42 | Alta
7 | Como usuario quiero validar la gramática descrita por las filas/producciones de la tabla de producciones del analizador sintáctico. | 9 | 5 | 45 | Alta
8 | Como usuario quiero examinar la tabla de control cuando esta sea habilitada. | 9 | 5 | 45 | Alta
9 | Como usuario quiero agregar un mensaje de error personalizado a las casillas de la tabla de control que lo permitan. | 5 | 5 | 25 | Muy baja
10 | Como usuario quiero obtener información de cada elemento que no resulte en un error de la tabla de control del analizador sintáctico. | 7 | 4 | 28 | Media
11 | Como usuario quiero generar una prueba sobre la gramática construida cuando esta se haya validado. | 10 | 4 | 40 | Alta
12 | Como usuario quiero enviar tokens del analizador léxico el analizador sintáctico. | 7 | 7 | 49 | Baja
13 | Como usuario quiero abrir, crear y guardar archivos que permitan llevar cuenta del trabajo realizado. | 9 | 8 | 72 | Alta
14 | Como usuario quiero generar código que ejecute los elementos definidos en los dos analizadores. | 10 | 6 | 60 | Muy alta
15 | Como usuario quiero obtener ayuda respecto a un inconveniente en específico o información adicional sobre el código y el proyecto en general. | 7 | 4 | 28 | Baja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Lista (hidden)
Lista de valores | Complejidad
1 | Muy alta
2 | Alta
3 | Media
4 | Baja
5 | Muy baja
6
7
8
9
10

## Datos gestión PS
Datos del la gestión del proceso de software
ID | Ítem del Product Backlog | Tarea (Done) | Tiempo estimado por tarea HH:MM:SS | % del Tiempo estimado por tarea | Tiempo trabajado por tarea HH:MM:SS | % del Tiempo trabajado por tarea
HU001 | Como usuario quiero gestionar un token a través de una expresión regular o un conjunto de elementos terminales. | Crear diagrama de clases para el analizador | 3:00 | 0.9524% | 3:00 | 0.9009%
|  | Implementación lógica de clases para el analizador | 6:00 | 1.905% | 6:00 | 1.802%
|  | Crear algoritmo que permita reconocer expresiones regulares | 10:00 | 3.175% | 11:00 | 3.303%
|  | Crear mockup de la interfaz gráfica del analizador léxico | 2:00 | 0.6349% | 2:00 | 0.6006%
|  | Implementación de la interfaz gráfica del analizador léxico | 10:00 | 3.175% | 10:00 | 3.003%
HU002 | Como usuario quiero generar una prueba sobre los tokens que he definido. | Crear algoritmo que permita probar tokens con una entrada del usuario | 10:00 | 3.175% | 10:00 | 3.003%
|  | Crear mockup para el editor | 2:00 | 0.6349% | 2:00 | 0.6006%
|  | Implementación gráfica del editor léxico | 10:00 | 3.175% | 13:00 | 3.904%
HU003 | Como usuario quiero gestionar los elementos del conjunto subconjunto cargador por defecto. | Crear estructura lógica para el subconjunto | 10:00 | 3.175% | 11:00 | 3.303%
|  | Implementación gráfica de la tabla de elementos del subconjunto | 9:00 | 2.857% | 13:00 | 3.904%
HU004 | Como usuario quiero gestionar un token a través de una expresión regular o un conjunto de elementos terminales. | Crear algoritmo que permita almacenar y operar gramáticas de tipo LL(1) | 10:00 | 3.175% | 10:00 | 3.003%
|  | Crear mockup para la interfaz del analizador sintáctico | 2:00 | 0.6349% | 1:00 | 0.3003%
|  | Implementación gráfica para el analizador sintáctico | 10:00 | 3.175% | 11:00 | 3.303%
HU005 | Como usuario quiero gestionar la tabla de producciones | Crear estructura de conexión gráfico-lógica para las gramáticas | 8:00 | 2.54% | 8:00 | 2.402%
|  | Implementación gráfica de botones de control para la tabla de producciones | 4:00 | 1.27% | 5:00 | 1.502%
HU006 | Como usuario quiero añadir y eliminar elementos dentro de las producciones de la tabla de producciones del analizador sintáctico. | Implementación de funcionalidad de drag n' drop para los elementos del analizador | 10:00 | 3.175% | 10:00 | 3.003%
|  | Creación de estructura lógica para añadir y elimnar elementos a los analizadores respectivos | 8:00 | 2.54% | 9:00 | 2.703%
HU007 | Como usuario quiero validar la gramática descrita por las filas/producciones de la tabla de producciones del analizador sintáctico | Creación de algoritmo que permita validar una gramática de tipo LL(1) | 10:00 | 3.175% | 10:00 | 3.003%
|  | Creación de algoritmo que permita clasificar gramáticas de acuerdo a los errores dentro de esta | 8:00 | 2.54% | 10:00 | 3.003%
|  | Implementación gráfica de la validación de la tabla de producciones | 8:00 | 2.54% | 12:00 | 3.604%
HU008 | Como usuario quiero examinar la tabla de control cuando esta sea habilitada . | Crear mockup para la interfaz gráfica correspondinte a la tabla de control | 2:00 | 0.6349% | 2:00 | 0.6006%
|  | Implementación de la estructura lógica para generar la tabla de control | 6:00 | 1.905% | 6:00 | 1.802%
|  | Crear algoritmo que permita obtener información correspondiente a las casillas de la tabla | 8:00 | 2.54% | 9:00 | 2.703%
|  | Implementación de la interfaz gráfica de la tabla de control del analizador sintáctico | 10:00 | 3.175% | 10:00 | 3.003%
HU009 | Como usuario quiero agregar un mensaje de error personalizado a las casillas de la tabla de control que lo permitan. | Crear algoritmo que permita almacenar mensajes de error personalizados | 8:00 | 2.54% | 8:00 | 2.402%
|  | Crear algortimo que permita generar código Python correspondiente al error seleccionado | 8:00 | 2.54% | 8:00 | 2.402%
|  | Implementación gráfica de campos para gestionar los mensajes de error | 8:00 | 2.54% | 9:00 | 2.703%
HU010 | Como usuario quiero obtener información de cada elemento que no resulte en un error de la tabla de control del analizador sintáctico. | Crear algoritmo que permita listar información sobre una producción | 8:00 | 2.54% | 8:00 | 2.402%
|  | Creación de algoritmo que permita encontrar el siguiente de una producción | 9:00 | 2.857% | 10:00 | 3.003%
|  | Implementación gráfica de tabs que muestren la información de una producción, el siguiente y su código Python | 5:00 | 1.587% | 5:00 | 1.502%
HU011 | Como usuario quiero generar una prueba sobre la gramática construida cuando esta se haya validado | Crear mockup para el editor sintáctico | 2:00 | 0.6349% | 2:00 | 0.6006%
|  | Crear algoritmo que permita probar gramáticas con una entrada del usuario | 8:00 | 2.54% | 8:00 | 2.402%
|  | Implementación gráfica del editor léxico | 5:00 | 1.587% | 5:00 | 1.502%
HU012 | Como usuario quiero enviar tokens del analizador léxico el analizador sintáctico | Unificar módulos del analizador léxico y sintáctico | 8:00 | 2.54% | 8:00 | 2.402%
|  | Optimización de métodos del módulo resultante | 5:00 | 1.587% | 6:00 | 1.802%
|  | Creación de algoritmo que permita enviar datos entre analizadores cuando exista edición | 10:00 | 3.175% | 10:00 | 3.003%
HU013 | Como usuario quiero abrir, crear y guardar archivos que permitan llevar cuenta del trabajo realizado. | Creación algoritmos que permitan guardar datos y progreso del usuario en archivos .json | 5:00 | 1.587% | 6:00 | 1.802%
|  | Creación de estructuras de control que permitan realizar operaciones con archivos generados por el sistema | 6:00 | 1.905% | 5:00 | 1.502%
|  | Implementación gráfica de los procesos de edición de archivos | 6:00 | 1.905% | 6:00 | 1.802%
HU014 | Como usuario quiero generar código que ejecute los elementos definidos en los dos analizadores. | Creación de algoritmo que permita crear código Python referente al analizador léxico | 10:00 | 3.175% | 9:00 | 2.703%
|  | Creación de algoritmo que permita crear código Python referente al analizador sintáctico | 10:00 | 3.175% | 9:00 | 2.703%
|  | Creación de algoritmo que permita crear archivos Python con código modular referente a los analizadores | 8:00 | 2.54% | 7:00 | 2.102%
|  | Implementación gráfica de los procesos de generación de código | 5:00 | 1.587% | 5:00 | 1.502%
HU015 | Como usuario quiero obtener ayuda respecto a un inconveniente en específico o información adicional sobre el código y el proyecto en general. | Creación de mockup para ventana de ayuda | 2:00 | 0.6349% | 1:00 | 0.3003%
|  | implementación gráfica de la sección de ayuda | 3:00 | 0.9524% | 4:00 | 1.201%
|  | Total (Horas persona) | 315:00 | 100% | 333:00 | 100%

## Gestión Sprints
Gestión del proceso de software
Sprint 1 | Objetivo del Sprint: | Gestionar totalmente el analizador léxico
| Fecha de inicio: | 2020-07-01
| Fecha de finalización: | 2020-08-04
| Tiempo de trabajo planeado para el ciclo | 72:00
| Número total del días del Sprint: | 30
|  |  | Tiempo trabajado por actividad | [29 empty] | Tiempo total trabajado por tarea
Identificador (ID) de item de product backlog | Ítem del Product Backlog | Tarea del Sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
HU001 | Como usuario quiero gestionar un token a través de una expresión regular o un conjunto de elementos terminales. | Crear diagrama de clases para el analizador | Tiempo trabajado por actividad 1: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 2: 1:00 | 3:00
|  | Implementación lógica de clases para el analizador | Tiempo trabajado por actividad 3: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 4: 3:00 | 6:00
|  | Crear algoritmo que permita reconocer expresiones regulares | Tiempo trabajado por actividad 5: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 6: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 7: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 8: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 9: 1:00 | 11:00
|  | Crear mockup de la interfaz gráfica del analizador léxico | Tiempo trabajado por actividad 1: 2:00 | 2:00
|  | Implementación de la interfaz gráfica del analizador léxico | Tiempo trabajado por actividad 8: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 9: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 10: 1:00; Tiempo trabajado por actividad 11: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 12: 2:00 | 10:00
HU002 | Como usuario quiero generar una prueba sobre los tokens que he definido. | Crear algoritmo que permita probar tokens con una entrada del usuario | Tiempo trabajado por actividad 11: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 12: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 13: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 14: 2:00 | 10:00
|  | Crear mockup para el editor | Tiempo trabajado por actividad 1: 2:00 | 2:00
|  | Implementación gráfica del editor léxico | Tiempo trabajado por actividad 14: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 15: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 16: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 17: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 18: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 19: 1:00 | 13:00
HU003 | Como usuario quiero gestionar los elementos del conjunto subconjunto cargador por defecto. | Crear estructura lógica para el subconjunto | Tiempo trabajado por actividad 19: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 20: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 21: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 22: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 23: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 24: 1:00 | 11:00
|  | Implementación gráfica de la tabla de elementos del subconjunto | Tiempo trabajado por actividad 25: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 26: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 27: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 28: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 29: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 30: 3:00 | 13:00
|  | Tiempo trabajado durante el día | 6:00 | 1:00 | 3:00 | 3:00 | 2:00 | 2:00 | 3:00 | 5:00 | 3:00 | 1:00 | 6:00 | 5:00 | 2:00 | 4:00 | 3:00 | 2:00 | 3:00 | 2:00 | 3:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 3:00 | 81:00
Sprint 2 | Objetivo del Sprint: | Gestionar las producciones y elementos del analizador sintáctico
| Fecha de inicio: | 2020-08-04
| Fecha de finalización: | 2020-09-07
| Tiempo de trabajo planeado para el ciclo | 78:00
| Número total del días del Sprint: | 30
|  |  | Tiempo trabajado por actividad 1: Tiempo trabajado por actividad | Tiempo total trabajado por tarea
Identificador (ID) de item de product backlog | Ítem del Product Backlog | Tarea del Sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
HU004 | Como usuario quiero gestionar un token a través de una expresión regular o un conjunto de elementos terminales. | Crear algoritmo que permita almacenar y operar gramáticas de tipo LL(1) | Tiempo trabajado por actividad 1: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 2: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 3: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 4: 1:00 | 10:00
|  | Crear mockup para la interfaz del analizador sintáctico | Tiempo trabajado por actividad 1: 1:00 | 1:00
|  | Implementación gráfica para el analizador sintáctico | Tiempo trabajado por actividad 3: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 4: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 5: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 6: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 7: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 8: 1:00 | 11:00
HU005 | Como usuario quiero gestionar la tabla de producciones | Crear estructura de conexión gráfico-lógica para las gramáticas | Tiempo trabajado por actividad 7: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 8: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 9: 3:00 | 8:00
|  | Implementación gráfica de botones de control para la tabla de producciones | Tiempo trabajado por actividad 9: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 10: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 11: 1:00 | 5:00
HU006 | Como usuario quiero añadir y eliminar elementos dentro de las producciones de la tabla de producciones del analizador sintáctico. | Implementación de funcionalidad de drag n' drop para los elementos del analizador | Tiempo trabajado por actividad 11: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 12: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 13: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 14: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 15: 2:00 | 10:00
|  | Creación de estructura lógica para añadir y elimnar elementos a los analizadores respectivos | Tiempo trabajado por actividad 1: 1:00; Tiempo trabajado por actividad 15: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 16: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 17: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 18: 2:00 | 9:00
HU007 | Como usuario quiero validar la gramática descrita por las filas/producciones de la tabla de producciones del analizador sintáctico | Creación de algoritmo que permita validar una gramática de tipo LL(1) | Tiempo trabajado por actividad 18: 1:00; Tiempo trabajado por actividad 19: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 20: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 21: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 22: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 23: 1:00 | 10:00
|  | Creación de algoritmo que permita clasificar gramáticas de acuerdo a los errores dentro de esta | Tiempo trabajado por actividad 22: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 23: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 24: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 25: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 26: 2:00 | 10:00
|  | Implementación gráfica de la validación de la tabla de producciones | Tiempo trabajado por actividad 25: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 26: 1:00; Tiempo trabajado por actividad 27: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 28: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 29: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 30: 3:00 | 12:00
|  | Tiempo trabajado durante el día | 5:00 | 3:00 | 5:00 | 3:00 | 2:00 | 2:00 | 4:00 | 4:00 | 5:00 | 2:00 | 3:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 4:00 | 2:00 | 2:00 | 3:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 4:00 | 3:00 | 2:00 | 4:00 | 3:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 3:00 | 86:00
Sprint 3 | Objetivo del Sprint: | Gestionar totalmente la tabla de control
| Fecha de inicio: | 2019-09-07
| Fecha de finalización: | 2019-10-11
| Tiempo de trabajo planeado para el ciclo | 87:00
| Número total del días del Sprint: | 30
|  |  | Tiempo trabajado por actividad 1: Tiempo trabajado por actividad | Tiempo total trabajado por tarea
Identificador (ID) de item de product backlog | Ítem del Product Backlog | Tarea del Sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
HU008 | Como usuario quiero examinar la tabla de control cuando esta sea habilitada . | Crear mockup para la interfaz gráfica correspondinte a la tabla de control | Tiempo trabajado por actividad 1: 2:00 | 2:00
|  | Implementación de la estructura lógica para generar la tabla de control | Tiempo trabajado por actividad 1: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 2: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 3: 1:00 | 6:00
|  | Crear algoritmo que permita obtener información correspondiente a las casillas de la tabla | Tiempo trabajado por actividad 3: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 4: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 5: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 6: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 7: 1:00 | 9:00
|  | Implementación de la interfaz gráfica de la tabla de control del analizador sintáctico | Tiempo trabajado por actividad 7: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 8: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 9: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 10: 2:00 | 10:00
HU009 | Como usuario quiero agregar un mensaje de error personalizado a las casillas de la tabla de control que lo permitan. | Crear algoritmo que permita almacenar mensajes de error personalizados | Tiempo trabajado por actividad 10: 1:00; Tiempo trabajado por actividad 11: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 12: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 13: 3:00 | 8:00
|  | Crear algortimo que permita generar código Python correspondiente al error seleccionado | Tiempo trabajado por actividad 13: 1:00; Tiempo trabajado por actividad 14: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 15: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 16: 3:00 | 8:00
|  | Implementación gráfica de campos para gestionar los mensajes de error | Tiempo trabajado por actividad 16: 1:00; Tiempo trabajado por actividad 17: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 18: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 19: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 20: 2:00 | 9:00
HU010 | Como usuario quiero obtener información de cada elemento que no resulte en un error de la tabla de control del analizador sintáctico. | Crear algoritmo que permita listar información sobre una producción | Tiempo trabajado por actividad 20: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 21: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 22: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 23: 2:00 | 8:00
|  | Creación de algoritmo que permita encontrar el siguiente de una producción | Tiempo trabajado por actividad 22: 1:00; Tiempo trabajado por actividad 23: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 24: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 25: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 26: 3:00 | 10:00
|  | Implementación gráfica de tabs que muestren la información de una producción, el siguiente y su código Python | Tiempo trabajado por actividad 25: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 26: 2:00 | 5:00
HU011 | Como usuario quiero generar una prueba sobre la gramática construida cuando esta se haya validado | Crear mockup para el editor sintáctico | Tiempo trabajado por actividad 1: 2:00 | 2:00
|  | Crear algoritmo que permita probar gramáticas con una entrada del usuario | Tiempo trabajado por actividad 27: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 28: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 29: 3:00 | 8:00
|  | Implementación gráfica del editor léxico | Tiempo trabajado por actividad 29: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 30: 3:00 | 5:00
|  | Tiempo trabajado durante el día | 5:00 | 2:00 | 3:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 2:00 | 2:00 | 4:00 | 2:00 | 2:00 | 4:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 4:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 2:00 | 5:00 | 5:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 90:00
Sprint 4 | Objetivo del Sprint: | Generación de código y gestión del software
| Fecha de inicio: | 2019-10-11
| Fecha de finalización: | 2019-11-14
| Tiempo de trabajo planeado para el ciclo | 78:00
| Número total del días del Sprint: | 30
|  |  | Tiempo trabajado por actividad 1: Tiempo trabajado por actividad | Tiempo total trabajado por tarea
Identificador (ID) de item de product backlog | Ítem del Product Backlog | Tarea del Sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
HU012 | Como usuario quiero enviar tokens del analizador léxico el analizador sintáctico | Unificar módulos del analizador léxico y sintáctico | Tiempo trabajado por actividad 1: 1:00; Tiempo trabajado por actividad 2: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 3: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 4: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 5: 1:00 | 8:00
|  | Optimización de métodos del módulo resultante | Tiempo trabajado por actividad 5: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 6: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 7: 1:00 | 6:00
|  | Creación de algoritmo que permita enviar datos entre analizadores cuando exista edición | Tiempo trabajado por actividad 8: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 9: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 10: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 11: 2:00 | 10:00
HU013 | Como usuario quiero abrir, crear y guardar archivos que permitan llevar cuenta del trabajo realizado. | Creación algoritmos que permitan guardar datos y progreso del usuario en archivos .json | Tiempo trabajado por actividad 11: 1:00; Tiempo trabajado por actividad 12: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 13: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 14: 1:00 | 6:00
|  | Creación de estructuras de control que permitan realizar operaciones con archivos generados por el sistema | Tiempo trabajado por actividad 14: 1:00; Tiempo trabajado por actividad 15: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 16: 2:00 | 5:00
|  | Implementación gráfica de los procesos de edición de archivos | Tiempo trabajado por actividad 16: 1:00; Tiempo trabajado por actividad 17: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 18: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 19: 1:00 | 6:00
HU014 | Como usuario quiero generar código que ejecute los elementos definidos en los dos analizadores. | Creación de algoritmo que permita crear código Python referente al analizador léxico | Tiempo trabajado por actividad 19: 1:00; Tiempo trabajado por actividad 20: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 21: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 22: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 23: 2:00 | 9:00
|  | Creación de algoritmo que permita crear código Python referente al analizador sintáctico | Tiempo trabajado por actividad 23: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 24: 3:00; Tiempo trabajado por actividad 25: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 26: 2:00 | 9:00
|  | Creación de algoritmo que permita crear archivos Python con código modular referente a los analizadores | Tiempo trabajado por actividad 26: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 27: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 28: 3:00 | 7:00
|  | Implementación gráfica de los procesos de generación de código | Tiempo trabajado por actividad 26: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 27: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 28: 1:00 | 5:00
HU015 | Como usuario quiero obtener ayuda respecto a un inconveniente en específico o información adicional sobre el código y el proyecto en general. | Creación de mockup para ventana de ayuda | Tiempo trabajado por actividad 1: 1:00 | 1:00
|  | implementación gráfica de la sección de ayuda | Tiempo trabajado por actividad 29: 2:00; Tiempo trabajado por actividad 30: 2:00 | 4:00
|  | Tiempo trabajado durante el día | 1:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4:00 | 2:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 3:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 4:00 | 3:00 | 2:00 | 6:00 | 4:00 | 4:00 | 0:00 | 0:00 | 76:00

## Reporte
Datos sobre la gestión del proceso de software
Tabla 1. Nivel de complejidad de las Historias de Usuario
Nivel de complejidad | FO | %FO
Muy Alto | 1 | 6.667%
Alto | 8 | 53.33%
Medio | 2 | 13.33%
Bajo | 3 | 20%
Muy bajo | 1 | 6.667%
Total | 15 | 100%
Tabla 2. Tiempo de trabajo por sprint
Sprints | Tiempo trabajado | Tiempo ideal | Tiempo desperdiciado o adicional | % Tiempo trabajado | % Tiempo adicional o no trabajado
Sprint 1 | 81:00 | 72:00 | 9:00 | 112.5% | 12.5%
Sprint 2 | 86:00 | 78:00 | 8:00 | 110.3% | 10.26%
Sprint 3 | 90:00 | 87:00 | 3:00 | 103.4% | 3.448%
Sprint 4 | 76:00 | 78:00 | 2:00 | 97.44% | 2.564%
Total | 333:00 | 315:00 | 22:00
Tabla 3. Resumen del desempeño
Tiempo total de trabajo planeado para el ciclo | 315:00
Tiempo total trabajado | 333:00
Tiempo de desperdicio total | 22:00
% de tiempo trabajado | 105.7%
% de desperdicio total | 6.984%